## Issue Log
Nr | Issue-ID | Bereich | Todo | Unterpunkt / Detail | Status | Priorität | Owner | Nächster Schritt | Nachweis / Code-Doku | Eröffnet am | Zieldatum | Letztes Update | Blocker / Entscheid | Kommentar
1 | ISS-001 | Sales Database / Datenzufluss | Datenzufluss TR AT, TR CH und TR FR steht seit 31.07.2026 | Dachthema, Unterpunkte 1.1 und 1.2 | Läuft | Hoch | Ingo | Zwei verschiedene Ursachen, getrennt abarbeiten. Die Anwendung ist in beiden Fällen entlastet | docs/Issue_Log_Kommentare_2026-08-11.tsv | 11.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | Ursache am 12.08.2026 geklärt, vorher stand hier "nicht geprüft". Die Exporte LAUFEN: ExportLogs zeigt für alle Standorte Status OK, letzter Lauf 12.08. um 12:12 bis 12:14. Kein Fehlerlauf ausser einem einzelnen TRUK-Fehler am 11.08. Es ist also kein Exportproblem, sondern in beiden Fällen liefert die Quelle keine neuen Belege. Beweis dafür, dass nichts unterwegs verloren geht: die importierte Zeilenzahl ist bei jedem Lauf exakt gleich der Zeilenzahl in der Quelle.
2 | ISS-001.1 | Datenzufluss CH/AT | SAP liefert seit dem 28.07.2026 unverändert denselben Datenstand | Batchjob ZSCHWEIZ seit 12.08.2026 täglich aktiv, Wirkung am selben Tag bestätigt | Erledigt | Hoch | Ingo | Keine Aktion. Beim nächsten Monatswechsel einmal gegenprüfen, dass der Job weiterhin läuft | .tmp_tools/OdataProbe (read-only Live-Abfrage 12.08.2026) | 11.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | BEWIESEN, nicht vermutet: die Anwendung liest korrekt das Produktivsystem travp762. Die Live-Abfrage dort liefert Gesamt 48'932 und Gjahr 2026 = 18'290. Genau diese 48'932 hat der Export bei JEDEM der 16 Läufe seit dem 28.07. importiert, und 18'290 ist exakt das Ergebnis des manuellen Reportlaufs von Ingo am 28.07. Das SAP-System selbst wird also nicht nachgefüllt. Zum Vergleich liefert das Testsystem travt762 nur 40'506 beziehungsweise 9'864, die Quellumstellung war demnach richtig und ist erledigt. ERLEDIGT am 12.08.2026: Ingo hat den Batchjob ZSCHWEIZ in SAP auf täglich gestellt, und der Gesamtexport all8.xlsx von 14:39 belegt die Wirkung noch am selben Tag. CH hat 48'276 statt 47'142 Zeilen und AT 1'839 statt 1'790, zusammen 50'115. Der August 2026 erscheint erstmals mit CH 745 und AT 40 Zeilen, der letzte Beleg beider Standorte ist der 12.08. Wichtig: dieser Wert liegt genau im vorher berechneten Erwartungsfenster von 50'100 bis 50'400. Er ist NICHT rund 18'300, das Jahr 2025 ist also erhalten geblieben, und NICHT rund 67'000, der Report hat 2026 also ersetzt und nicht verdoppelt. Beides waren die beiden Risiken der Lösch-und-Ersetz-Mechanik in CentralSalesRecordService.ReplaceForSiteAsync.
3 | ISS-001.2 | Datenzufluss TR FR | B1 Frankreich enthält seit dem 30.07.2026 keine Rechnung mehr | Warenausgang und Fakturierung stehen, Auftragseingang und Wareneingang laufen | Offen, wartet auf andere | Hoch | Frankreich / Ingo | Frankreich gezielt fragen, warum seit dem 30.07. weder geliefert noch fakturiert wird, obwohl Aufträge und Wareneingänge weiterlaufen, und wann der Rückstand nachgebucht wird | .tmp_tools/HanaQ gegen FR01_P mit OINV, ORIN, ODLN, ORDR und ODRF (read-only, 12.08.2026) | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 | Antwort aus Frankreich | Direkt in der Quelle geprüft: FR01_P."OINV" endet beim 30.07.2026. Mai 48, Juni 50, Juli 67 Belege, danach nichts. Die Anwendung ist damit entlastet. Saisonale Werksferien erklären es NICHT: im August 2025 hatte Frankreich 99 Zeilen, im August 2026 keine einzige. Zeitlicher Zusammenhang mit dem B1-Upgrade vom 03.08. ist möglich, aber nicht belegt, denn Italien und die USA hängen am selben HANA-Host und buchen weiter, IT bis 05.08. und US bis 10.08. NACHTRAG 12.08.2026, alle Belegarten einzeln geprüft: Rechnungen OINV letzter 30.07., Lieferscheine ODLN letzter 30.07., Gutschriften ORIN keine seit dem 25.07., Aufträge ORDR letzter 07.08., Entwürfe ODRF 12 Stück am 11.08. und alle mit ObjType 20, also Wareneingänge zu Bestellungen. Frankreich arbeitet demnach weiter, nimmt Aufträge an und empfängt Ware, liefert und fakturiert aber seit dem 30.07. nicht. Warenausgang und Faktura enden am exakt selben Tag, das deutet auf eine Betriebsschliessung oder eine Sperre im Ausgangsprozess, nicht auf ein Systemproblem. Eine zweite Firmendatenbank aus dem Upgrade gibt es nicht, SYS.SCHEMAS kennt nur FR01_P. Ebenfalls geklärt: die täglich frischen Dateien Sales_ProcessedMergeInput_TRFR und Sales_TRFR in SharePoint sind UNSERE Exportausgaben und keine Lieferung aus Frankreich; sie enthalten unverändert 2'598 Zeilen. Erwartung: der Umsatz erscheint rückwirkend mit Juli- und August-Daten, sobald Frankreich den Rückstand bucht.
4 | ISS-002 | CH/AT Kostenbasis | WAVWR_DC / FKIMG als führende lokale Kostenbasis nutzen, Fallback auf STPRS_HC |  | Erledigt | Hoch | App | Keine Aktion. Die fachliche Folgefrage läuft als ISS-003.4 weiter | Services/SapCompositionService.cs; docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md | 27.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Kostenbasis ist da und gefüllt: CH/AT 47'350 von 48'932 Zeilen (96,8 %). Am 12.08.2026 neu gemessen: CH 96,6 %, AT 99,9 %. Die frühere Folgeabhängigkeit, dass die Kostenbasis wegen leerer Lieferantenfelder in der Gruppenmarge nicht wirkt, ist durch die CH/AT-TSC-Regel und den Stammdaten-Fallback aufgelöst.
5 | ISS-003 | Sales Database / Lieferant und Gruppenmarge | Der Lieferant wird bei sehr vielen Gesellschaften nicht angezeigt | Dachthema, Unterpunkte 3.1 bis 3.5 | Läuft | Hoch | App / Standorte | Die fünf Unterpunkte einzeln abarbeiten, nicht das Dachthema als Ganzes | docs/SUPPLIER_LAENDERSTATUS_CH_AT_PRUEFUNG_2026-08-11.md | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Auf dem Gesamtexport all8.xlsx vom 12.08.2026, 14:39, gemessen: 18'263 von 97'537 Zeilen (18,7 %) haben alle drei Lieferantenfelder, 79'274 haben keines davon. Quote je Land: UK 100 %, IT 71,2 %, IN 11,8 %, FR 5,2 %, US 0,4 %, CH/AT/DE/ES 0 %. Der Anteil ist gegenüber dem Vormittag leicht gesunken, weil durch den CH/AT-Nachlauf 1'183 Zeilen ohne Lieferantenfelder hinzukamen; in absoluten Zahlen hat sich nichts verschlechtert. Die globale Quote allein ist fachlich nicht aussagekräftig, weil die Länder verschiedene Quellen und Ersatzmerkmale haben.
6 | ISS-003.1 | Lieferant / Klassifikation über Stammdaten | CH-Werkstamm-Fallback und lokale Standardkosten bei sicherem Nichttreffer | Technischer Ersatz für fehlende Lieferantenfelder | Erledigt | Hoch | App | Angemeldeter Sichtprüflauf der neuen Lokal-Zahl in Cockpit-Zusammenfassung, Ländertabelle und Prüfbuch | docs/FINANCE_ANDREAS_BESCHLUSS_LOKALE_STANDARDKOSTEN_2026-08-11.md; Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs | 11.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | Beide Stufen sind produktiv: MARC-Werk-1100-Fallback am 11.08., lokale Standardkosten bei Nichttreffer am 12.08. um 10:23. Nach dem Deploy gegen die Produktiv-DB nachgemessen: 22'950 Kandidatenzeilen, davon 10'817 CH-intern und 12'023 Lokal. Ein expliziter Supplier und ein gepflegter Sales Type behalten immer Vorrang.
7 | ISS-003.2 | Lieferant / lokale Standardkosten | 5'274 lokale Zeilen ohne positiven lokalen Standardpreis | Schwerpunkt TRDE mit 2'252 und TRFR mit 1'203 Zeilen | Offen | Mittel | Standorte | Fachlich entscheiden, ob Deutschland und Frankreich diese Standardpreise pflegen können | .tmp_tools/MeasureAndreasLocalFallback (read-only) | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | Dazu kommen 110 Zeilen ohne Materialschlüssel, die bewusst "Lieferant unklar" bleiben, weil kein belastbarer Nichttreffer vorliegt. Füllgrad Standardkosten gesamt am 12.08.2026: FR 51,7 %, DE 68,7 %, ES 81,0 %, US 90,0 %, UK 93,5 %, IT 95,7 %, CH 96,6 %, IN 99,4 %, AT 99,9 %.
8 | ISS-003.3 | Lieferant / DE und ES Quelle | Deutschland und Spanien liefern 0 % Lieferantenfelder | DE zusätzlich ohne Kundenland | Offen | Mittel | Ingo / Standorte | ZUERST prüfen, ob unsere eigene Export-SQL die Spalte überhaupt liest, erst danach den Standort fragen | AlphaplanExportPackage/, SageSpainExportPackage/; docs/RAG_ROUTER.md Regel 7 und 8 | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 | Reihenfolge: eigene Query vor Standortanfrage | Deutschland: 7'332 von 7'332 Zeilen ohne jedes Lieferantenfeld und ohne CustomerCountry, am 12.08.2026 erneut gemessen. Genau dieser Fehler ist am 03.08.2026 schon einmal passiert, als Deutschland um Pflege gebeten wurde, obwohl unsere Query die Spalte nicht las.
9 | ISS-003.4 | Lieferant / CH-AT Herstellerregel | Gilt Intern / TR_AG auch dann, wenn zum Material ein externer Einkaufsbeleg existiert? | Fachentscheid, priorisierte Stichprobe liegt vor | Offen, wartet auf Entscheid | Hoch | Andreas | Die priorisierte Stichprobe fachlich einordnen, insbesondere F88103 und R13025 | docs/SUPPLIER_LAENDERSTATUS_CH_AT_PRUEFUNG_2026-08-11.md, Abschnitt Restentscheidung | 11.08.2026 |  | 11.08.2026 | Entscheid Andreas | 1'191 Materialien beziehungsweise 5'910 CH/AT-Zeilen (12,1 %) tragen einen Fremdbezugs-Prüfhinweis; 734 Materialien / 8'045 Zeilen sind als intern gestützt. Andreas muss nicht alle Materialien prüfen, nur die Regelfrage entscheiden. Bei einer Ausnahme zuerst eine Zusatzbedingung definieren, nicht 1'191 Materialien blind umklassifizieren. NACHTRAG 27.08.2026: Eng verwandt mit der neuen Frage in docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN.md Abschnitt 7, ob der MARC-1100-Abgleich als Stufe 4 bestehen bleibt. Beides betrifft dieselbe Entscheidung und sollte zusammen an Andreas gehen.
10 | ISS-003.5 | Lieferant / Umschalter | Supplier-Fallback je Land wählbar statt global | Idee Ingo, 12.08.2026 | Erledigt, Entscheid liegt vor | Niedrig | App / Andreas | Keiner. Andreas hat am 27.08.2026 entschieden: steht kein Lieferant, gelten die lokalen Standardkosten der verkaufenden Gesellschaft. Eine Aufteilung je Land ist damit nicht gewollt. | Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs; ExportSettings.SupplierFallbackMode | 12.08.2026 |  | 27.08.2026 | Entschieden am 27.08.2026 in der Sitzung mit Andreas | Heute gibt es genau einen globalen Schalter. Je Land heisst, den Modus je Zeile im Klassifizierer aufzulösen, und Cockpit und Excel müssen das garantiert identisch tun, sonst fällt die Einheitlichkeit, die der Deploy vom 06.08.2026 hergestellt hat. Andreas wollte den Workaround ausdrücklich für die Gesellschaften standardisiert. NACHTRAG 27.08.2026: In der Sitzung zur Arbeitsmappe Standortkosten_Logik_2026-08-26.xlsx hat Andreas den Fall ohne Lieferant als extern eingestuft und die lokalen Standardkosten festgelegt; er hat ausdruecklich vor zu vielen Ausnahmen gewarnt. Belegt in docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN.md Abschnitt 11, Beschluss B1. Offene Anschlussfrage dort: ob Stufe 4 der Kaskade, der Abgleich gegen MARC Werk 1100, bestehen bleibt.
11 | ISS-004 | Sales Database TR ES | TR ES Datenqualität | Dachthema, Unterpunkte 4.1 bis 4.3 | Läuft | Mittel | Ingo / Spanien | Unterpunkte einzeln abarbeiten | docs/FINANCE_ISSUE_LOG_ANDREAS_2026-07-28.md §1; docs/FINANCE_ES_BUCHUNGSDATUM_2026-08-03.md | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Spanien hat 5'712 Zeilen. Der aktuelle Datenzufluss funktioniert, letzter Beleg 10.08.2026. Die offenen Punkte betreffen die Vergangenheit und das Buchungsdatum.
12 | ISS-004.1 | TR ES Sales | Daten für TR ES Januar bis Mai 2026 fehlen |  | Erledigt | Mittel | Ingo | Keine, Luecke ist geschlossen. Restliche Buchungsdatum-Luecke ab Juni ist unter ISS-004.2 erfasst | SageSpainExportPackage/; Spain_Sales_range_20260528_to_20260603.csv | 28.07.2026 |  | 18.08.2026 |  | Am 12.08.2026 unverändert bestätigt: Januar bis April 0 Zeilen, Mai nur 35, danach normal mit Juni 542 und Juli 503. Deckt sich mit der Messung vom 11.08. Der laufende Monat ist hier bewusst nicht ausgewiesen, weil die Monatsabgrenzung für ES über InvoiceDate läuft (PostingDate ist zu 100 % leer) und deshalb nicht mit der Finance-Jahresabgrenzung gleichgesetzt werden darf. Ursache der Lücke ist der vorhandene Teilexport ab dem 28.05.
13 | ISS-004.2 | Sales Database TR ES | Posting Date fehlt bei TR ES | 247 Zeilen haben gar kein Datum | Läuft | Mittel | Ingo / Spanien | Santi Gomez muss die alte 7-Tage-Version auf dem spanischen Server durch die neue 35-Tage-Version ersetzen, danach ist der laufende taegliche Import automatisch abgedeckt | SageSpainExportPackage/SageSpainFinalExportPackage/Export-SageSpainSalesCsv.ps1; Run-SpainRangeExportAndUpload-AllInOne.ps1; docs/FINANCE_ES_BUCHUNGSDATUM_2026-08-03.md Abschnitt 8 | 28.07.2026 |  | 17.08.2026 | RDP-Sitzung auf dem spanischen Sage-Server; Join-Schlüssel bis zur Messung eine Annahme | STAND 17.08.2026: das Feld ist im Exportskript EINGEBAUT und wartet nur noch auf den Lauf in Spanien. Die SQL selektiert FacturasTB.FechaAsiento als PostingDate und FacturasTB.Asiento als PostingDocument, per OUTER APPLY mit TOP 1 statt JOIN, weil 70 von 3'642 Rechnungsschlüsseln mehrere Buchungszeilen haben und ein JOIN die Verkaufszeilen vervielfacht hätte. Belegt ist bisher NUR die Syntax (ScriptDom, alle vier Varianten, mit Gegenprobe); Trefferquote, Schlüsselrichtigkeit und Gutschriften sind offen. Beim ersten Lauf zwingend die Zeilenzahl gegen den Vorlauf prüfen. Nebenbefund: die Paket-Zip war seit dem rclone-Fix veraltet und wurde neu gebaut. PostingDate fehlt bei 5'712 von 5'712 ES-Zeilen (100 %), am 12.08.2026 erneut gemessen. Die Fallback-Kette PostingDate zu InvoiceDate rettet die meisten Zeilen, aber 247 Zeilen haben gar kein Datum und fallen aus jeder Jahres- und Monatsauswertung. Am 28.07. waren es 229, die Zahl wächst also. Sage hat das Buchungsdatum als FacturasTB.FechaAsiento, in der Stichprobe zu 100 % gefüllt. Offen sind der Join-Schlüssel und die Behandlung von Gutschriften. Nebenbefund: UK hat 16 Zeilen ohne jedes Datum, vorher 6. WICHTIGE KORREKTUR am 12.08.2026 gegenüber der Analyse vom 28.07.: diese Zeilen fallen NICHT aus der Auswertung heraus, sie sind schlimmer eingeordnet. Die Spalte Finance ¦ Date im Gesamtexport nutzt die Fallback-Kette bis zum ExtractionDate, deshalb landen sie im Monat des Exportlaufs. Nachgerechnet: Spanien hat im August 2026 nach Belegdatum 86 Zeilen, im Export aber 336, Differenz genau 250; UK 91 gegenüber 107, Differenz genau 16. Der laufende Monat wird also um 266 Zeilen aufgeblasen, die fachlich in andere Perioden gehören.
14 | ISS-004.3 | Sales Database | Customer Country code is not standardized |  | Erledigt | Mittel | Ingo | Keine Aktion | Services/TransformationStrategies.cs, NormalizeCountryCodeTransformationStrategy | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Am 12.08.2026 doppelt belegt: der Typ NormalizeCountryCodeTransformationStrategy ist in der ausgelieferten Server-DLL nachgewiesen, und die spanischen Klartextnamen sind aus den Produktivdaten verschwunden. TRES zeigt jetzt ISO-2-Codes, ES 3'955, BR 244, PT 233, PE 202, MX 195. Kein einziger ES-Wert ist länger als zwei Zeichen. Der Reimport hat also stattgefunden; der Punkt war in älteren Notizen noch als "Deploy und Reimport offen" geführt.
15 | ISS-005 | CH/AT Datenquelle | Report Z_TRAFAG_DACH_EXPORT auf P76 für s_gjahr 2025 nachziehen | Umstellung erledigt, 2025 ist vollständig | Erledigt | Mittel | Ingo | Keine Aktion. Der Batchjob aus ISS-001.1 hält 2026 künftig aktuell | .tmp_tools/OdataProbe (read-only, 12.08.2026) | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | TEILWEISE ERLEDIGT, hier war die Aufgabenbeschreibung überholt: Sites.SapServiceUrl steht bereits auf http://travp762.sap.trafag.com:8000/..., die Umstellung auf das Produktivsystem ist also durch. Offen ist nur noch der Reportlauf für 2025. Die Live-Abfrage am 12.08. zeigt für Gjahr 2025 in BEIDEN Systemen 30'642 Zeilen, Test und Produktiv sind für 2025 also gleich; der Unterschied liegt allein in 2026 mit 9'864 gegen 18'290. Auch in Sales_All ist 2025 vollständig: CH und AT haben alle zwölf Monate 2025 belegt, CH mit 2'406 bis 3'010 Zeilen je Monat. Der ursprünglich geplante Reportlauf für 2025 ist damit gegenstandslos, dieser Punkt war die vierte überholte Angabe des Tages.
16 | ISS-006 | CH/AT Journal | SAP-EntitySet FinanzJournalSet als Voraussetzung für das CH/AT-Journal |  | Offen | Mittel | SAP / Ingo | EntitySet in SAP aktivieren, danach Metadata und eine Datenantwort prüfen | docs/FINANCE_JOURNAL_SAP_ODATA_SPEZ_2026-07-14.md | 14.07.2026 |  | 12.08.2026 | Aktivierung in SAP | Die Spezifikation liegt vollständig vor. Gleiche Fehlerklasse wie die ZDISPO-Sets im Einkauf, die am 12.08.2026 aktiviert wurden und seither HTTP 200 liefern.
17 | ISS-007 | Kostenbasis / Bewertungsmethoden | Nach dem B1-Upgrade Import FR/IT/US/IN, StandardCost-Füllgrad und EvalSystem erneut prüfen | Unterpunkt 7.1 Italien | Läuft | Mittel | Ingo | Füllgrad je Standort gegen die Erwartung nach dem Upgrade bewerten und EvalSystem prüfen | docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN_SITZUNG_ANDREAS_2026-07-27.md | 27.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Go-live war für den 03.08.2026 angekündigt. Die Importe laufen, alle Standorte haben ExtractionDate 11.08. Füllgrad Standardkosten am 12.08.2026 gemessen: FR 51,7 %, DE 68,7 %, ES 81,0 %, US 90,0 %, UK 93,5 %, IT 95,7 %, CH 96,6 %, IN 99,4 %, AT 99,9 %. Frankreich ist damit der Schwachpunkt. ACHTUNG bei eigenen Abfragen: StandardCost ist eine TEXT-Spalte, ein Vergleich StandardCost > 0 ist in SQLite immer wahr und liefert falsche 100 %. Nur mit CAST als REAL messen.
18 | ISS-007.1 | TR IT Kostenbasis | Moving Average und Cost-Run-Frage mit Paola abschliessen |  | Offen | Mittel | Paola / Ingo | Bewertung der Umstellung auf Moving Average mit Paola klären | docs/rag/FINANCE.md; docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md | 18.05.2026 | Ende August 2026 | 12.08.2026 |  | Für den ersten Schritt ist INV1.StockPrice als Kostenbasis freigegeben und davon unabhängig. Italien liegt beim Füllgrad mit 95,7 % gut.
19 | ISS-008 | Finance Reporting | Budget-CHF als Kontroll- und Reportinggrösse einführen |  | Offen | Niedrig | Finance / Andreas | Finance entscheidet Kurse und Freigabe, Pflegeprozess, Spaltenumfang, Fehlkursverhalten, Rundung und Anzeigeort | docs/FINANCE_BUDGET_CHF_FRAGEN_FINANZCHEF_2026-06-15.md | 15.06.2026 |  | 12.08.2026 | Sechs offene Entscheide bei Finance | Budget-CHF ist Kontroll- und Reportingkandidat, nicht Standardabgleich. Ohne diese sechs Entscheide ist keine Umsetzung sinnvoll.
20 | ISS-009 | Gruppenmarge | Fachfreigabe der Gruppenmarge als führender Abschlusswert |  | Offen | Mittel | Andreas / Finance | Freigabe erteilen oder die verbleibenden Vorbehalte benennen | docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md; docs/FINANCE_ANZEIGE_PRUEFUNG_2026-08-06.md | 16.06.2026 |  | 12.08.2026 | Fachfreigabe | Bis zur Freigabe bleibt die Gruppenmarge Prüfsicht und nicht führender Finance-Abschlusswert. Voraussetzung ist im Wesentlichen ISS-003.
21 | ISS-010 | Finance Abgrenzung | Innenumsatz und Konzerngesellschaft als Kunde, Gefahr der Doppelzählung |  | Offen | Mittel | Andreas | Fachliche Antwort einholen, ob und wie Innenumsätze abzugrenzen sind | docs/FINANCE_TRIN_EIGENFERTIGUNG_2026-08-05.md Abschnitt 4a | 05.08.2026 |  | 05.08.2026 | Offene Frage an Andreas | Betrifft die Frage, ob eine Konzerngesellschaft als Kunde zu einer Doppelzählung im Gruppenumsatz führt.
22 | ISS-011 | TR UK Sales | Daten TR UK für 2025 fehlen |  | Erledigt | Hoch | Ingo | Nur Regression bei künftigen Exporten überwachen | docs/FINANCE_UK2025_WERTFEHLER_2026-08-10.md, Abschnitt Abnahme 11.08.2026 | 27.07.2026 |  | 11.08.2026 |  | Am 11.08.2026 im zentralen Excel geprüft und abgenommen: UK 2025 = 3'529'861.80 GBP = 99,7 % des Finance-Solls 3'538'972, Marge +33,8 % statt −502,7 %, 1'867 Zeilen. Wichtig für die Historie: die Zeilen waren seit dem 28.07. vollständig, die BETRÄGE aber falsch, Stückpreis statt Zeilenwert und nur 11 % des Solls. UK ist zusätzlich das einzige Land mit 100 % gefüllten Lieferantenfeldern.
23 | ISS-012 | Datenhygiene | Verwaiste Legendenzeile TSC = "Subsidiary abbreviation / company identifier" entfernen | Erledigt in DB und Standort-CSVs, der Konsolidierungsschritt gibt sie weiter aus | Offen | Niedrig | App | Im Konsolidierungspfad finden, woher eine Zeile kommt, die in KEINER aktuellen Quelle steht. Verdacht: Uebernahme aus der zentralen Audit-CSV des Vortags statt Neuaufbau aus den Standort-CSVs. Pruefstelle Services/ConsolidatedExportService.cs | lastchange.md, Codefix 9c0451e; Nachweiskette .tmp_tools/FindXlsxRow gegen all8.xlsx sowie Zeilenvergleich DB, Standort-CSVs und zentrale Audit-CSV (12.08.2026) | 10.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | Am 12.08.2026 read-only geprüft: CentralSalesRecords enthält genau neun TSC-Werte, TRAT, TRCH, TRDE, TRES, TRFR, TRIN, TRIT, TRUK und TRUS. Die Summe der Zeilen je TSC ergibt exakt den Gesamtbestand, es gibt also keinen Restbestand unter einem anderen TSC. Der Mechanismus ist geklärt und es brauchte KEIN manuelles DELETE: die Zeile lag in SiteId 5, also TRUK, und CentralSalesRecordService.ReplaceForSiteAsync löscht bei jedem Import alle Zeilen des Standorts. Der Filter in ManualExcelDataSourceAdapter verhindert seither das Wiedereinlesen. UK exportiert täglich, damit war die Zeile beim ersten Lauf nach dem Fix verschwunden. Ältere Notizen führen sie noch als offen, weil dort nur der Codefix, nicht die Löschwirkung des Reimports betrachtet wurde. ZURÜCKGEZOGEN am 12.08.2026, 16 Uhr: der Gesamtexport all8.xlsx von 14:39 enthält die Zeile wieder, mit genau einer Zeile unter dem TSC "Subsidiary abbreviation / company identifier". Damit ist mein Erledigt-Vermerk von heute Mittag nicht haltbar. Entweder ist die Zeile nach meiner DB-Messung erneut importiert worden, oder der Gesamtexport speist sich für UK aus einer Standort-CSV beziehungsweise Manual-Import-Datei, in der die Zeile noch steht und auf die der Filter nicht wirkt. AUFGELÖST am 12.08.2026 nach Rückkehr der Freigabe, mit vier Messungen: (1) CentralSalesRecords hat genau neun TSC-Werte und 97'537 Zeilen, die Legendenzeile ist NICHT drin; (2) alle acht Standort-CSVs vom 12.08. summieren sich auf exakt 97'537 und enthalten keinen einzigen Treffer; (3) die zentrale Audit-CSV Finance_Dashboard_Audit_All_2026-08-12.csv hat 97'538 Zeilen und enthält sie; (4) all8.xlsx ebenfalls 97'538. Die Differenz ist exakt eine Zeile, es gibt also keine breitere Verunreinigung. Die Zeile trägt extraction date 28.07.2026 16:11:31, ist damit ein Überrest des UK-Backfills und kein neuer Import. Sie kommt erst im Konsolidierungsschritt hinzu, obwohl sie in keiner aktuellen Quelle steht. Wertmässig harmlos: alle Betragsfelder 0 und Finance ¦ Include = FALSE, sie verfälscht also keine Finanzzahl. Wirkung bleibt kosmetisch: in jeder Gruppierung über all8.xlsx oder die zentrale Audit-CSV erscheint ein zehnter Phantom-Standort, in den DB-basierten Sichten der Anwendung nicht.
24 | ISS-013 | Gesamtexport / Spaltenumfang | Sales Type und Trafag-Sachnummer fehlen im Gesamtexport | Führt beim Lesen in Excel zur Fehleinschätzung Indiens | Umgesetzt, nicht deployed | Mittel | App | Beide Felder stehen additiv am Ende von Sales_All (Spalten 53/54) und im Nachweisblatt Gruppenmarge Details (Spalten 27/28), Bedeutung im Hilfeblatt beschrieben. Nach dem Deploy die Indien-Quote im Excel gegen die App gegenpruefen. | Spaltenscan mit .tmp_tools/IssueLogFacts --headers gegen all8.xlsx; Services/ExcelExportService.cs | 12.08.2026 |  | 27.08.2026 |  | Neu gefunden am 12.08.2026 beim Prüfen von all8.xlsx. Der Spaltenscan des Exports kennt Supplier number, name und country, Standard cost und Product Group, aber KEINE Spalte für Sales Type und keine Trafag-Sachnummer, obwohl CentralSalesRecords beide seit dem 05.08.2026 führt. Folge: wer die Lieferantenvollständigkeit in diesem Excel beurteilt, sieht Indien bei 11,8 % und schliesst auf eine grosse Pflegelücke. Die Anwendung klassifiziert intern aber 94,1 % der indischen Zeilen über den Sales Type. Genau diese Fehleinschätzung hat am 05.08. schon zu einer gegenstandslosen Pflegebitte an Indien geführt. Solange die Spalte im Export fehlt, wiederholt sich das bei jeder Excel-Auswertung. NACHTRAG 27.08.2026: Umgesetzt in ExcelExportService, 633/633 Tests gruen, davon drei neue in CentralExcelSalesTypeTests. Anlass war die Sitzung mit Andreas: ohne diese Felder kann er die indische Sales-Type-Steuerung im Vergleichs-Excel nicht nachvollziehen. Bewusst der Rohwert und keine Deutung; leer heisst nur, dass die Quelle das Feld nicht fuehrt.
25 | ISS-014 | Marktsegmente / Railway | Bahnumsatz in Sales_All ausweisen | Neue Anforderung Ingo, 12.08.2026 | Offen, Vorfrage | Mittel | App / Vertrieb | Zwei Fachentscheide zuerst: (1) wird Railway am KUNDEN oder an der Anwendung bestimmt? (2) welcher Schlüssel wird gepflegt, Kundennummer je Standort oder Customer Industry in den Quellsystemen? Danach eine gepflegte Zuordnungstabelle auf Kundennummer aufbauen, keinen Namensabgleich zur Laufzeit | .tmp_tools/RailwayMappingCheck gegen all8.xlsx und Railway_MarketSurvey_TSC_2026_05.xlsx (read-only, 12.08.2026) | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 | Fachentscheid vor Umsetzung | Railway_MarketSurvey_TSC_2026_05.xlsx ist eine MARKTUMFRAGE, keine Mappingtabelle. 269 Zeilen, 234 verschiedene Kundennamen, 12 Länder. Entscheidend: die Spalte Material Number ist in 0 von 269 Zeilen gefüllt, die Spalte No ebenfalls leer, und das Produktkürzel steht nur in 90 von 269 Zeilen und ist eine Familienbezeichnung wie EPR, NAR, 9B4 oder CMP 8270, keine Materialnummer. Eine Kundennummer fehlt ganz. Auf der Artikelseite gibt es also keinen Schlüssel, der auf Verkaufszeilen passt; der einzige Kandidat ist der Kundenname plus Land. Namensabgleich gemessen: 47 exakte und 104 Teilstring-Treffer, also 151 von 234, dahinter 3'165 von 90'203 Zeilen. Der Teilstring-Weg produziert aber nachweislich Fehltreffer, etwa BROT auf K.S. & BROTHERS, Stadler Rail CH und Stadler US beide auf Stadler Rail Valencia, sowie Siemens und Siemens Mobility beide auf Siemens SA. Deshalb gehört der Abgleich einmal kuratiert und dann als Kundennummer festgehalten. Zweiter Grund für die Vorfrage: die Umfrage enthält laut Spalte Status 25 Zeilen No Potential, 19 Opportunity und 12 New, beschreibt also auch Nicht-Kunden. Marktpotenzial und Ist-Umsatz sind verschiedene Grundmengen.
26 | ISS-014.1 | Marktsegmente / Customer Industry | Vorhandene Spalte Customer Industry ist praktisch ungepflegt | Bestehendes Feld, könnte Zielspalte werden | Offen | Mittel | App / Standorte | Für CH prüfen, ob die SAP-Quelle ZSCHWEIZ ein Branchenfeld liefert, und es mappen. Für die B1-Standorte klären, wer die Branche pflegt | Spaltenscan und Füllgradmessung mit .tmp_tools/RailwayMappingCheck (12.08.2026) | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | Sales_All hat bereits die Spalte Customer Industry, sie ist aber fast leer: TRFR 210 von 2'598 Zeilen (8,1 %), TRIN 21 von 7'179 (0,3 %), TRIT 8 Zeilen, und CH, AT, DE, ES, UK sowie US stehen bei 0,0 %. Es gibt nur acht verschiedene Werte, dominiert von Ship Building mit 150 Zeilen und Hydrogen mit 42. Der Wert Railway existiert und steht auf genau 6 Zeilen. Das Feld ist damit die fachlich richtige Zielspalte, taugt heute aber nicht als Quelle. Besonders relevant ist CH mit 48'276 von 97'537 Zeilen und 0 % Füllgrad.

## Legende
Thema | Hinweis
Stand | 12.08.2026. Alle Zahlen read-only gegen die produktive trafag_exporter.db gemessen, nicht aus aelteren Notizen uebernommen.
Quelle | docs/Issue_Log_Konsolidiert_2026-08-12.tsv ist die fuehrende Fassung. Diese Arbeitsmappe wird daraus erzeugt; Aenderungen bitte im TSV nachziehen, sonst laufen die beiden auseinander.
Begruendung | docs/FINANCE_OFFENE_PUNKTE_2026-08-12.md erklaert die Konsolidierung von 18 Einzelpunkten auf 12 Issues.
Hierarchie | Issue-IDs mit Punkt, zum Beispiel ISS-003.2, sind Unterpunkte des Dachthemas ISS-003. Sie sind grau hinterlegt und eingerueckt.
Status Erledigt | Fuenf Punkte. Zwei davon waren in aelteren MDs noch als offen gefuehrt und wurden erst durch die Live-Pruefung am 12.08. als erledigt erkannt: die spanischen Laendercodes und die verwaiste Legendenzeile.
Zieldaten | Bewusst leer, ausser bei ISS-007.1 mit Ende August 2026. Erfundene Termine haetten in einer fuehrenden Statusquelle keinen Wert.
Falle SQLite | StandardCost und PostingDate sind TEXT-Spalten. In SQLite ist jeder Text groesser als jede Zahl, deshalb liefert Spalte > 0 fuer JEDE Zeile wahr und damit falsche 100 Prozent Fuellgrad. Nur mit CAST(... AS REAL) messen.
Falle Statusfragen | Statusfragen nie aus einer datierten Arbeitsnotiz beantworten. Dateien mit einem UEBERHOLT-Block am Anfang sind Historie. Siehe Regel 10a und 10b in docs/RAG_ROUTER.md.
Nicht enthalten | Einkauf und Logistik, also ZLO03, ZC12, ZZPRDAT und die Produktgruppen-Sets ZDISPO_GRP/ZDISPO_SPART. Diese stehen in docs/rag/PURCHASING.md.