## Status
Informatik / Analytics · Status kurz
Stand 22.10.2026 · Ingo Kohler
16 | 9 | 12 | 2
bereit | läuft | wartet auf andere | offen
Hinter dieser Seite stehen 78 offene Detailpunkte (Wochen_Todo.xlsx). Davon warten 23 auf andere, 13 sind Kleinigkeiten zum Terminieren. In den letzten 14 Tagen erledigt: 13.
Punkt | Stand | Wartet auf | Seit
Finance
Kostenschnitt nach der ersten internen Stufe | Bereit |  | 09.09.2026
DB4 für Railway | Wartet | Definition Andreas / Rohail | 29.09.2026
Fachentscheide Marge, Umsatzbegriff, Sollwerte (ein Termin) | Wartet | Andreas | 29.09.2026
Journal CH/AT aus SAP | Läuft | Ladelauf auslösen (Ingo) | 01.10.2026
Daten Deutschland seit 24.09. lückenhaft | Wartet | IT Deutschland | 29.09.2026
TR IT verkauft Indien-Ware ohne Konzernkosten TR IN (Sachnummer fehlt, ISS-007.4) | Wartet | Prüfung B1-Artikelstamm TR IT | 07.10.2026
Kostenwährung zum Budget- oder Tageskurs | Wartet | Andreas | 07.10.2026
Verkauf
Reiter Verkauf: Kunden, Rückgang, Konzentration, Cross-Selling, Preise, Prognose, Weltkarte | Bereit | Sichtprüfung Ingo | 02.10.2026
HR
Kader 8,1 h, übrige 8,0 h je Arbeitstag | Bereit |  | 01.10.2026
Abwesenheiten mit Von/Bis, nur genehmigte, Krankenquote je Zeitraum | Bereit |  | 01.10.2026
Absenz-Ampel: bis 4,99 % gelb, ab 5 % rot | Bereit |  | 01.10.2026
SAP-Daten täglich automatisch | Bereit |  | 01.10.2026
Rexx-Berichte täglich automatisch | Wartet | Upgreat | 30.09.2026
Krankheitsarten bestätigen | Wartet | Sonja | 01.10.2026
Einkauf
Seite nach dem Auffrischen sofort da | Bereit |  | 01.10.2026
Lagerwert-Verlauf je Woche | Bereit |  | 28.09.2026
Texte Produktgruppen D1/D5 | Bereit |  | 01.10.2026
Logistik live: Kommissionierung, Produktion, 3D-Lager, Produktivität, Kapazität | Bereit, Ausbau 05.10. produktiv | Passwort für Namen (Ingo) | 05.10.2026
Stückliste: Verwendung & Risiko über mehrere Stufen | Bereit |  | 01.10.2026
Zwei kleine Entscheide (Beschriftung, SAP-Schlüssel) | Offen | Ingo | 29.09.2026
Einkauf über offenen Bestellwert nach Elikz-Fix informieren | Wartet | Ingo | 06.10.2026
Stücklisten-Netz „Gehirn“ im Spend-Aufriss (Prototyp) | Bereit |  | 16.10.2026
SAP
ZZPRDAT Produktionsdatum: gemeinsamer Test | Läuft | Test verschoben auf Woche 26.10. (Lucas, Marco, Adil) | 12.10.2026
ZLO03: Fehler „offene MK 0“ behoben (FIX 12) und Spalten REACH/SVHC/PFAS neu (FIX 19), beide in T76K912742 | Wartet | Import nach P76 (Ingo); RoHS-Merkmal (Adil) | 20.10.2026
ZC12 Nullmengen: Fehlersuche einschalten | Offen | Ingo | 07.09.2026
ZRL2 Mengenrabatt Trafag AT | Bereit |  | 30.09.2026
ZC23: Materialanteil und Arbeit CZ, 3,5-mal schneller gerechnet, Fiori-App-Anschluss | Bereit |  | 16.10.2026
Railway
Umsatz-Gesamtsicht aller Standorte | Bereit |  | 29.09.2026
Top-15-Kunden und Schweiz bestätigen | Wartet | Andreas / Patrik | 29.09.2026
Plattform
Webapp schneller | Bereit |  | 28.09.2026
Netzwerk-Reiter: Netzkarte, Verfügbarkeit, Netz oder Daten, Sicherheit | Bereit |  | 02.10.2026
AD-Computerkonten im Netzwerk-Reiter einschalten | Erledigt |  | 02.10.2026
Server im Dauerbetrieb | Wartet | IT | 28.09.2026
Operations (Shopfloor): für alle offen, Mengen aus SAP auf dem Produktionstag (Logistik, SEH, TR5, DW), ZD05 04:00/12:45 | Läuft | Fabio: TX-Arbeitsplatz; Ingo: TX-Vorrat aus ZC22 bauen | 19.10.2026
Trafag Reddit: Forum mit Abstimmung, für alle sichtbar | Läuft | Ingo: Ankündigung entscheiden | 09.10.2026
Trafag Projekte: Board, Backlog/Sprints, Zeitachse, Kalender, Diagramme | Läuft | Ingo: erstes echtes Projekt anlegen | 09.10.2026
Projekte
Abschlussrunde Dashboard und Data Lake (Finance, Einkauf, Supply Chain, HR, Sales, 90 Min.); Smartsheet-Ablösung, Power-BI-Verantwortliche | Läuft | Einladung am 20.10. verschickt (Ingo) | 20.10.2026
GIB Dispo-Cockpit DCP (SAP-Add-on Planung): Module installiert, Pilot abgeschlossen, Testuser UBIG in T76/200 | Läuft | Ingo: Kennwort UBIG setzen und testen; Projekt: Umfang, Rollen | 19.10.2026
SAP PS: Demo in T76, Fazit einfach zu bedienen, Einfuehrung mittel (PS nicht eingerichtet, Zeit heute in rexx) | Läuft | Ingo: Folien, P76-Pruefung; Philip Steiger | 20.10.2026
Logistik
ABAP-Transport Prüfbefund Logistik live (Warenausgangszeit, Kapazität) | Wartet | SE11-Prüfung KBED, T76-Transport | 05.10.2026
ZM_OFFENE_FAUF mit Bedarfsverursacher (T76K912714 am 09.10. in P76) | Läuft | Fabio: Layout in P76 prüfen, Fall BANF Werk 1200 | 09.10.2026
Bereit = erledigt und in Betrieb · Läuft = in Arbeit · Wartet = braucht eine andere Person · Offen = noch nicht begonnen oder Entscheid von Ingo. Details und Nachweise: Wochen_Todo.xlsx.