## Issue Log
Nr. | Issue-ID | Bereich | Todo | Status | Priorität | Owner | Nächster Schritt | Nachweis / Code-Doku | Eröffnet am | Zieldatum | Letztes Update | Blocker / Entscheid | Kommentar
1 | ISS-002 | CH/AT Kostenbasis | WAVWR_DC / FKIMG als führende lokale Kostenbasis nutzen; Fallback auf STPRS_HC | Erledigt | Hoch | App | Keine Aktion | Services/SapCompositionService.cs; docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md | 27.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Kostenbasis ist gefüllt: CH/AT 47'350 von 48'932 Zeilen (96,8 %), am 12.08.2026 neu gemessen CH 96,6 % und AT 99,9 %. Der frühere nächste Schritt "WavwrDc=Waerk bestätigen" ist gegenstandslos: die zentrale Datenbank speichert nur den aufgelösten Stückpreis, nicht den Rohwert, die Gleichheit ist also lokal nicht nachrechenbar und in der SAP-Dokumentation anhand von Originalzeilen bereits bestätigt. Die frühere Folgeabhängigkeit, dass die Kostenbasis wegen leerer Lieferantenfelder in der Gruppenmarge nicht wirkt, ist durch die CH/AT-TSC-Regel aufgelöst.
2 | ISS-011 | TR UK Sales | Daten TR UK für 2025 fehlen | Erledigt | Hoch | Ingo | Nur Regression bei künftigen Exporten überwachen | docs/FINANCE_UK2025_WERTFEHLER_2026-08-10.md, Abschnitt Abnahme 11.08.2026 | 27.07.2026 |  | 11.08.2026 |  | Am 11.08.2026 im zentralen Excel geprüft und abgenommen: UK 2025 = 3'529'861.80 GBP = 99,7 % des Solls 3'538'972, Marge +33,8 % statt −502,7 %, 1'867 Zeilen. Wichtig für die Historie: die Zeilen waren seit dem 28.07. vollständig, die BETRÄGE aber falsch, Stückpreis statt Zeilenwert und nur 11 % des Solls. "Erledigt" bedeutete damals also nur "Zeilen sind da". UK ist zusätzlich das einzige Land mit 100 % gefüllten Lieferantenfeldern.
3 | ISS-004.1 | TR ES Sales | Daten für TR ES Jan bis Mai 2026 fehlen | Erledigt | Mittel | Ingo | Keine, Lücke ist geschlossen. Restliche Buchungsdatum-Lücke ab Juni ist unter ISS-004.2 erfasst | SageSpainExportPackage/; Spain_Sales_range_20260528_to_20260603.csv | 28.07.2026 |  | 18.08.2026 |  | STATUS KORRIGIERT: stand als "Warten auf andere" mit Mail an Rohail. Es muss aber niemand antworten, denn die Sage-Export-SQL ist unsere und liegt in SageSpainExportPackage. Owner ist damit Ingo. Am 12.08.2026 unverändert bestätigt: Januar bis April 0 Zeilen, Mai nur 35, danach normal mit Juni 542 und Juli 503. 2025 ist über alle zwölf Monate vollständig. NACHTRAG 17.08.2026: der Range-Export Januar bis Mai 2026 ist lokal gelaufen, hat 1'571 Zeilen mit 100 % gefülltem PostingDate geliefert und ist per rclone nach Import/Finance/Spanien hochgeladen. NACHTRAG 18.08.2026: Import bestätigt und gegengemessen. TRES steht bei 7'220 Zeilen statt 5'712 am 12.08., nach InvoiceDate durchgehend ohne Nullmonat von Januar 2025 bis Juli 2026. Lücke damit geschlossen.
4 | ISS-001 | TR AT und CH | Daten scheinen ab Mitte April nur noch vereinzelt geladen zu werden | Erledigt | Hoch | Ingo | Beim nächsten Monatswechsel einmal gegenprüfen, dass der SAP-Batchjob weiterhin läuft | .tmp_tools/OdataProbe; docs/FINANCE_CHAT_2026_LUECKE_ROOTCAUSE_2026-07-28.md | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Zwei Stufen, beide erledigt. Erstens die Ursache von Juli: das Dashboard las das TEST-System T76 statt P76; Sites.SapServiceUrl steht inzwischen auf travp762, damit ist auch der frühere Punkt "Quelle umstellen" durch, und 2025 ist mit 30'642 Zeilen in beiden Systemen vollständig. Zweitens ein Folgeproblem, das darunter lag und im alten Log fehlte: von 31.07. bis 12.08. kamen für AT und CH KEINE neuen Zeilen, weil der SAP-Report Z_TRAFAG_DACH_EXPORT nur manuell lief. Ingo hat den Batchjob ZSCHWEIZ am 12.08.2026 auf täglich gestellt, und der Gesamtexport all8.xlsx von 14:39 belegt die Wirkung am selben Tag: CH 48'276 statt 47'142 Zeilen, AT 1'839 statt 1'790, August 2026 erstmals vorhanden, letzter Beleg 12.08. Der Wert liegt im vorher berechneten Fenster, 2025 ist erhalten und 2026 wurde ersetzt statt verdoppelt.
5 | ISS-001.2 | Datenzufluss TR FR | B1 Frankreich enthält seit dem 30.07.2026 keine Rechnung mehr | Warten auf andere | Hoch | Frankreich / Ingo | Frankreich gezielt fragen, warum seit dem 30.07. weder geliefert noch fakturiert wird, obwohl Aufträge und Wareneingänge weiterlaufen, und wann der Rückstand nachgebucht wird | .tmp_tools/HanaQ gegen FR01_P mit OINV, ORIN, ODLN, ORDR, ODRF (read-only, 12.08.2026) | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 | Antwort aus Frankreich | NEU AUFGENOMMEN, im alten Log nicht enthalten. Direkt in der Quelle geprüft: Rechnungen OINV letzter 30.07., Lieferscheine ODLN letzter 30.07., Gutschriften ORIN keine seit dem 25.07., Aufträge ORDR letzter 07.08., Entwürfe ODRF 12 Stück am 11.08. und alle vom Typ 20, also Wareneingänge zu Bestellungen. Frankreich arbeitet also weiter, nimmt Aufträge an und empfängt Ware, liefert und fakturiert aber nicht. Warenausgang und Faktura enden am exakt selben Tag, das deutet auf eine Betriebsschliessung oder eine Sperre im Ausgangsprozess, nicht auf ein Systemproblem. Saisonalität allein erklärt es nicht, im August 2025 gab es 99 Zeilen. Eine zweite Firmendatenbank aus dem B1-Upgrade ist ausgeschlossen, SYS.SCHEMAS kennt nur FR01_P. Die täglich frischen TRFR-Dateien in SharePoint sind UNSERE Exportausgaben, keine Lieferung aus Frankreich, und enthalten unverändert 2'598 Zeilen. Erwartung: der Umsatz erscheint rückwirkend, sobald Frankreich bucht.
6 | ISS-004.2 | Sales Database TR ES | Posting Date fehlt bei TR ES | Läuft | Mittel | Ingo / Spanien | Santi Gomez muss die alte 7-Tage-Version auf dem spanischen Server durch die neue 35-Tage-Version ersetzen, danach ist der laufende tägliche Import automatisch abgedeckt | SageSpainExportPackage/SageSpainFinalExportPackage/Export-SageSpainSalesCsv.ps1; Run-SpainRangeExportAndUpload-AllInOne.ps1; docs/FINANCE_ES_BUCHUNGSDATUM_2026-08-03.md Abschnitt 8, 9; Services/DatabaseSeedService.cs | 28.07.2026 |  | 19.08.2026 | Santi Gomez muss die neue Exportdatei auf dem spanischen Server ersetzen | NACHTRAG 19.08.2026: Backfill-Teil bestätigt behoben. App-seitige Spaltenzuordnung für PostingDate fehlte bei Spanien als einzigem Standort im Seed, nachgetragen über eine neue additive Funktion in Services/DatabaseSeedService.cs und am 18.08.2026 produktiv deployed, 534/534 Tests grün. Nach dem Deploy blieb PostingDate trotzdem bei 0 %, Ursache war NICHT ein Bedienfehler, sondern eine auf SharePoint nie aktualisierte CSV ohne PostingDate-Spalte. Korrigierte Datei per Tools/ManualImportUpload hochgeladen, alte Version vorher gesichert. Nach erneutem Reimport gegengemessen: PostingDate jetzt bei 1'523 von 7'220 TRES-Zeilen gefüllt (21,1 %), vorher 0 %. STAND 17.08.2026, LIVE VERIFIZIERT in einer RDP-Sitzung auf dem spanischen Sage-Server: Der Join-Schlüssel CodigoEmpresa/Ejercicio/Serie/Factura ist KORREKT, 53 von 53 Treffern (100 %) auf dem bereits gebuchten Fenster 23. bis 30.07. Die frühere Aussage in dieser Zeile, belegt sei nur die Syntax und Trefferquote sowie Schlüsselrichtigkeit seien offen, ist damit überholt. Die SQL selektiert FacturasTB.FechaAsiento als PostingDate und FacturasTB.Asiento als PostingDocument, per OUTER APPLY mit TOP 1 statt JOIN, weil 70 von 3'642 Rechnungsschlüsseln mehrere Buchungszeilen haben und ein JOIN die Verkaufszeilen vervielfacht hätte. Die im Testlauf 10. bis 13.08. leeren PostingDate-Werte lagen NICHT am Schlüssel, sondern an Buchungsverzug: das letzte gebuchte FechaFactura war der 30.07.2026. Deshalb ist das Zeitfenster des täglichen Delta-Laufs von 7 auf 35 Tage erweitert; die Anwendung dedupliziert über SourceLineId. Ebenfalls behoben: Resolve-RcloneExecutable nutzte $MyInvocation.MyCommand.Path innerhalb einer Funktion und damit zuverlässig $null, jetzt $PSScriptRoot. Diagnosewerkzeug: Analyze-SpainPostingDateKey.ps1 (read-only). Beim ersten Lauf in Spanien trotzdem die Zeilenzahl gegen den Vorlauf prüfen. Nebenbefund: die Paket-Zip war seit dem rclone-Fix veraltet und wurde neu gebaut. STATUS KORRIGIERT: stand als "Warten auf andere". Sage HAT das Buchungsdatum, es heisst FacturasTB.FechaAsiento und ist in der Stichprobe zu 100 % gefüllt; es fehlt nur im Export, und der Export ist unser. Offen ist nach der Live-Verifikation nur noch die Behandlung von Gutschriften. Am 12.08.2026 gemessen: PostingDate fehlt bei 5'731 von 5'731 ES-Zeilen. WICHTIGE KORREKTUR gegenüber der Analyse vom 28.07.: die 250 ES-Zeilen ohne jedes Datum fallen NICHT aus der Auswertung, sie sind schlechter eingeordnet. Die Spalte Finance ¦ Date nutzt die Fallback-Kette bis zum ExtractionDate, deshalb landen sie im Monat des Exportlaufs. Nachgerechnet: ES hat im August nach Belegdatum 86 Zeilen, im Export 336, Differenz genau 250; UK 91 gegenüber 107, Differenz genau 16. Der laufende Monat wird also um 266 Zeilen aufgebläht.
7 | ISS-003 | Sales Database | Der Lieferant wird bei sehr vielen Gesellschaften nicht angezeigt | läuft | Hoch | App / Standorte | Technik ist fertig. Offen sind nur noch die Rohdatenquellen für DE und ES sowie Andreas' Entscheid zur CH/AT-Herstellerregel | docs/SUPPLIER_LAENDERSTATUS_CH_AT_PRUEFUNG_2026-08-11.md; Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Auf all8.xlsx vom 12.08.2026 gemessen: 18'263 von 97'537 Zeilen (18,7 %) haben alle drei Lieferantenfelder, 79'274 keines. Je Land UK 100 %, IT 71,2 %, IN 11,8 %, FR 5,2 %, US 0,4 %, CH/AT/DE/ES 0 %. Der Anteil ist gegenüber dem 11.08. leicht gesunken, weil der CH/AT-Nachlauf 1'183 Zeilen ohne Lieferantenfelder brachte; absolut hat sich nichts verschlechtert. NEU seit dem alten Kommentar: der technische Ersatz ist in beiden Stufen produktiv, MARC-Werk-1100-Fallback am 11.08. und Andreas' lokale Standardkosten bei sicherem Nichttreffer am 12.08. um 10:23. Wirkung nachgemessen: 22'950 Kandidaten, davon 10'817 CH-intern und 12'023 Lokal, 6'749 davon mit positivem Standardpreis. Indien ist über Sales Type zu 94,1 % klassifizierbar, nicht erneut zur Lieferantenpflege auffordern. CH/AT bleibt keine Zirkularreferenz.
8 | ISS-004.3 | Sales Database | Customer Country code is not standardized | Erledigt | Mittel | Ingo | Keine Aktion | Services/TransformationStrategies.cs, NormalizeCountryCodeTransformationStrategy | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | Am 12.08.2026 dreifach belegt: der Typ NormalizeCountryCodeTransformationStrategy ist in der ausgelieferten Server-DLL nachgewiesen, die Produktivdaten zeigen für Spanien ISO-2-Codes (ES 3'955, BR 244, PT 233, PE 202, MX 195), und der Spaltenscan über all8.xlsx findet bei keinem Standort einen Wert, der nicht zweistellig ist. Der Reimport hat also stattgefunden. Die Dokumentation führte diesen Punkt noch als "Deploy offen", dein Blatt war hier besser als die MDs.
9 | ISS-003.2 | Lieferant / lokale Standardkosten | 5'274 lokale Zeilen ohne positiven lokalen Standardpreis | Offen | Mittel | Standorte | Entscheiden, ob Deutschland und Frankreich diese Standardpreise pflegen können | .tmp_tools/MeasureAndreasLocalFallback (read-only) | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | NEU. Folge von Andreas' Regel: 12'023 Zeilen wechseln auf die Kategorie Lokal, aber nur 6'749 haben einen positiven lokalen Standardpreis. Schwerpunkt der Lücke TRDE mit 2'252 und TRFR mit 1'203 Zeilen. Dazu 110 Zeilen ohne Materialschlüssel, die bewusst Lieferant unklar bleiben. Füllgrad Standardkosten gesamt am 12.08.: FR 51,7 %, DE 68,7 %, ES 81,0 %, US 90,0 %, UK 93,5 %, IT 95,7 %, CH 96,6 %, IN 99,4 %, AT 99,9 %.
10 | ISS-003.3 | Lieferant / DE und ES Quelle | Deutschland liefert weder Lieferantenfelder noch Kundenland | Offen | Mittel | Ingo / Standorte | ZUERST prüfen, ob unsere eigene Export-SQL die Spalten liest, erst danach den Standort fragen | AlphaplanExportPackage/; docs/RAG_ROUTER.md Regel 7 und 8 | 28.07.2026 |  | 12.08.2026 | Reihenfolge: eigene Query vor Standortanfrage | NEU als eigene Zeile. Alle 7'335 TRDE-Zeilen haben leere Lieferantenfelder und kein CustomerCountry, am 12.08.2026 auf all8.xlsx bestätigt. Deutschland fehlt in der Kundenland-Auswertung komplett, weil überhaupt kein Wert vorhanden ist. Genau dieser Fehler ist am 03.08.2026 schon einmal passiert: Deutschland wurde um Pflege gebeten, obwohl unsere Query die Spalte nicht las.
11 | ISS-003.4 | Lieferant / CH-AT Herstellerregel | Gilt Intern / TR_AG auch dann, wenn zum Material ein externer Einkaufsbeleg existiert? | Warten auf Entscheid | Hoch | Andreas | Die priorisierte Stichprobe fachlich einordnen, insbesondere F88103 und R13025 | docs/SUPPLIER_LAENDERSTATUS_CH_AT_PRUEFUNG_2026-08-11.md, Abschnitt Restentscheidung | 11.08.2026 |  | 11.08.2026 | Entscheid Andreas | NEU als eigene Zeile, war im alten Log nur ein Satz im Supplier-Kommentar. 1'191 Materialien beziehungsweise 5'910 CH/AT-Zeilen (12,1 %) tragen einen Fremdbezugs-Prüfhinweis, 734 Materialien mit 8'045 Zeilen sind als intern gestützt. Andreas muss nicht alle Materialien prüfen, nur die Regelfrage entscheiden. Bei einer Ausnahme zuerst eine fachliche Zusatzbedingung definieren, nicht 1'191 Materialien blind umklassifizieren.
12 | ISS-003.5 | Lieferant / Umschalter | Supplier-Fallback je Land wählbar statt global | Offen, Vorfrage | Niedrig | App / Andreas | Andreas fragen, ob eine Aufteilung je Land überhaupt gewollt ist | Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs; ExportSettings.SupplierFallbackMode | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 | Fachentscheid vor Umsetzung | NEU, Idee Ingo vom 12.08.2026. Heute gibt es genau einen globalen Schalter. Je Land heisst, den Modus je Zeile im Klassifizierer aufzulösen, und Cockpit und Excel müssen das garantiert identisch tun, sonst fällt die Einheitlichkeit, die der Deploy vom 06.08.2026 hergestellt hat. Andreas wollte den Workaround ausdrücklich für die Gesellschaften standardisiert, eine Aufteilung läuft dem entgegen.
13 | ISS-013 | Gesamtexport / Spaltenumfang | Sales Type und Trafag-Sachnummer fehlen im Gesamtexport | Offen | Mittel | App | Beide Felder in den konsolidierten Export aufnehmen, danach die Indien-Quote im Excel gegen die App gegenprüfen | Spaltenscan mit .tmp_tools/IssueLogFacts --headers gegen all8.xlsx; Services/ExcelExportService.cs | 12.08.2026 |  | 12.08.2026 |  | NEU, gefunden am 12.08.2026 beim Prüfen von all8.xlsx. Der Export kennt Supplier number, name und country, Standard cost und Product Group, aber KEINE Spalte für Sales Type und keine Trafag-Sachnummer, obwohl die Datenbank beide seit dem 05.08.2026 führt. Folge: wer die Lieferantenvollständigkeit in diesem Excel beurteilt, sieht Indien bei 11,8 % und schliesst auf eine grosse Pflegelücke, während die Anwendung intern 94,1 % der indischen Zeilen über den Sales Type klassifiziert. Genau diese Fehleinschätzung führte am 05.08. zu einer gegenstandslosen Pflegebitte an Indien.
14 | ISS-006 | CH/AT Journal | SAP-EntitySet FinanzJournalSet als Voraussetzung für das CH/AT-Journal | Offen | Mittel | SAP / Ingo | EntitySet in SAP aktivieren, danach Metadata und eine Datenantwort prüfen | docs/FINANCE_JOURNAL_SAP_ODATA_SPEZ_2026-07-14.md | 14.07.2026 |  | 12.08.2026 | Aktivierung in SAP | NEU als eigene Zeile. Die Spezifikation liegt vollständig vor. Gleiche Fehlerklasse wie die ZDISPO-Sets im Einkauf, die am 12.08.2026 aktiviert wurden und seither HTTP 200 liefern.
15 | ISS-007 | Kostenbasis / Bewertungsmethoden | Nach dem B1-Upgrade Import FR/IT/US/IN, StandardCost-Füllgrad und EvalSystem erneut prüfen | läuft | Mittel | Ingo | Füllgrad je Standort gegen die Erwartung nach dem Upgrade bewerten und EvalSystem prüfen | docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN_SITZUNG_ANDREAS_2026-07-27.md | 27.07.2026 |  | 12.08.2026 |  | NEU als eigene Zeile. Go-live war für den 03.08.2026 angekündigt, die Importe laufen. Füllgrad Standardkosten am 12.08.2026 gemessen: FR 51,7 %, DE 68,7 %, ES 81,0 %, US 90,0 %, UK 93,5 %, IT 95,7 %, CH 96,6 %, IN 99,4 %, AT 99,9 %. Frankreich ist der Schwachpunkt. FALLE bei eigenen Abfragen: StandardCost ist eine TEXT-Spalte, in SQLite ist Text grösser als jede Zahl, deshalb liefert StandardCost > 0 für jede Zeile wahr und damit falsche 100 %. Nur mit CAST als REAL messen.
16 | ISS-007.1 | TR IT Kostenbasis | Moving Average und Cost-Run-Frage mit Paola abschliessen | Offen | Mittel | Paola / Ingo | Bewertung der Umstellung auf Moving Average mit Paola klären | docs/rag/FINANCE.md; docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md | 18.05.2026 | Ende August 2026 | 12.08.2026 |  | NEU als eigene Zeile. Für den ersten Schritt ist INV1.StockPrice als Kostenbasis freigegeben und davon unabhängig. Italien liegt beim Füllgrad mit 95,7 % gut.
17 | ISS-008 | Finance Reporting | Budget-CHF als Kontroll- und Reportinggrösse einführen | Offen | Niedrig | Finance / Andreas | Finance entscheidet Kurse und Freigabe, Pflegeprozess, Spaltenumfang, Fehlkursverhalten, Rundung und Anzeigeort | docs/FINANCE_BUDGET_CHF_FRAGEN_FINANZCHEF_2026-06-15.md | 15.06.2026 |  | 12.08.2026 | Sechs offene Entscheide bei Finance | NEU als eigene Zeile. Budget-CHF ist Kontroll- und Reportingkandidat, nicht Standardabgleich. Ohne diese sechs Entscheide ist keine Umsetzung sinnvoll.
18 | ISS-009 | Gruppenmarge | Fachfreigabe der Gruppenmarge als führender Abschlusswert | Offen | Mittel | Andreas / Finance | Freigabe erteilen oder die verbleibenden Vorbehalte benennen | docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md; docs/FINANCE_ANZEIGE_PRUEFUNG_2026-08-06.md | 16.06.2026 |  | 12.08.2026 | Fachfreigabe | NEU als eigene Zeile. Bis zur Freigabe bleibt die Gruppenmarge Prüfsicht und nicht führender Finance-Abschlusswert. Voraussetzung ist im Wesentlichen ISS-003.
19 | ISS-010 | Finance Abgrenzung | Innenumsatz und Konzerngesellschaft als Kunde, Gefahr der Doppelzählung | Offen | Mittel | Andreas | Fachliche Antwort einholen, ob und wie Innenumsätze abzugrenzen sind | docs/FINANCE_TRIN_EIGENFERTIGUNG_2026-08-05.md Abschnitt 4a | 05.08.2026 |  | 05.08.2026 | Offene Frage an Andreas | NEU als eigene Zeile. Betrifft die Frage, ob eine Konzerngesellschaft als Kunde zu einer Doppelzählung im Gruppenumsatz führt.

## Legende
Thema | Hinweis
Stand | 12.08.2026. Alle Zahlen read-only gegen die produktive trafag_exporter.db gemessen, nicht aus aelteren Notizen uebernommen.
Quelle | docs/Issue_Log_Konsolidiert_2026-08-12.tsv ist die fuehrende Fassung. Diese Arbeitsmappe wird daraus erzeugt; Aenderungen bitte im TSV nachziehen, sonst laufen die beiden auseinander.
Begruendung | docs/FINANCE_OFFENE_PUNKTE_2026-08-12.md erklaert die Konsolidierung von 18 Einzelpunkten auf 12 Issues.
Hierarchie | Issue-IDs mit Punkt, zum Beispiel ISS-003.2, sind Unterpunkte des Dachthemas ISS-003. Sie sind grau hinterlegt und eingerueckt.
Status Erledigt | Fuenf Punkte. Zwei davon waren in aelteren MDs noch als offen gefuehrt und wurden erst durch die Live-Pruefung am 12.08. als erledigt erkannt: die spanischen Laendercodes und die verwaiste Legendenzeile.
Zieldaten | Bewusst leer, ausser bei ISS-007.1 mit Ende August 2026. Erfundene Termine haetten in einer fuehrenden Statusquelle keinen Wert.
Falle SQLite | StandardCost und PostingDate sind TEXT-Spalten. In SQLite ist jeder Text groesser als jede Zahl, deshalb liefert Spalte > 0 fuer JEDE Zeile wahr und damit falsche 100 Prozent Fuellgrad. Nur mit CAST(... AS REAL) messen.
Falle Statusfragen | Statusfragen nie aus einer datierten Arbeitsnotiz beantworten. Dateien mit einem UEBERHOLT-Block am Anfang sind Historie. Siehe Regel 10a und 10b in docs/RAG_ROUTER.md.
Nicht enthalten | Einkauf und Logistik, also ZLO03, ZC12, ZZPRDAT und die Produktgruppen-Sets ZDISPO_GRP/ZDISPO_SPART. Diese stehen in docs/rag/PURCHASING.md.