## Issue Log
Nr. | Issue-ID | Bereich | Todo | Status | Priorität | Owner | Nächster Schritt | Nachweis / Code-Doku | Eröffnet am | Zieldatum | Letztes Update | Blocker / Entscheid | Kommentar
1 | ISS-001 | CH/AT Kostenbasis | CH/AT Standardkosten nicht mehr über mbewSet-Massenscan ziehen, sondern über vorbereiteten SAP-Export | Erledigt für lokale Kostenbasis | Hoch | SAP + App | Bei SAP-Änderungen Reimport und Kostenquote prüfen. | docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md | 2026-07-27
2 | ISS-002 | CH/AT Kostenbasis | WAVWR_DC / FKIMG als führende lokale Kostenbasis nutzen; Fallback auf STPRS_HC | Erledigt | Hoch | App | Stichproben und WavwrDc=Waerk bestätigen. | Services/SapCompositionService.cs | 2026-07-27
3 | ISS-003 | Konzernmarge intern | TR AG als liefernde Gesellschaft: Konzernkosten MBEW-STPRS Bewertungskreis 1100 verwenden | Teilweise erledigt | Hoch | SAP + App | GroupStandardCosts produktiv füllen; Material 44967 / BWKEY 1100 prüfen. | ExcelExportService.ResolveGroupMarginCostBasis; GroupStandardCosts | 2026-07-27
4 | ISS-004 | Konzernmarge intern | TR IN Konzern-Standardkostenquelle klären | Offen | Hoch | Finance + IT/SAP B1 | Quelle und technischen Zugriff mit TR IN/Controlling klären. | docs/rag/FINANCE.md | 2026-07-27
5 | ISS-005 | Konzernmarge intern | TR IT Konzern-Standardkostenquelle klären | Offen | Hoch | Finance + TR IT Controlling | Herstellkostenquelle außerhalb SAP B1 bzw. Ersatzregel festlegen. | docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md | 2026-07-27
6 | ISS-006 | Supplier-Erkennung | CH/AT ohne Supplier-Felder fachlich klassifizieren | Offen | Sehr hoch | Finance / Andreas | Eigene Lieferkategorie oder SAP-Felder entscheiden. | docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md | 2026-07-27
7 | ISS-007 | Supplier-Erkennung | UK/ES Supplier-Felder bzw. Ersatzregel klären | Offen | Mittel | Finance + Quellsysteme | Exportspalten oder fachliche Default-Regel klären. | docs/rag/FINANCE.md | 2026-07-27
8 | ISS-008 | Fix/Variabel / DB | SAP/Quellen für Fix-/Variabel-Split liefern | Offen | Sehr hoch | Finance + SAP | Technische Felder für variablen/fixen Planpreis identifizieren. | ContributionMarginCalculator.cs | 2026-07-27
9 | ISS-009 | Fix/Variabel / DB | DB-Berechnung fachlich mit Andreas abnehmen | Vorbereitet | Hoch | Finance | Erste Split-Daten gegen SAP/Excel prüfen. | docs/rag/FINANCE.md | 2026-07-27
10 | ISS-010 | Währung | StandardCostCurrency für WAVWR-Pfad rückbestätigen | Offen / Rückbestätigung | Mittel | SAP | WavwrDc=Waerk und StprsHc=Hwaer bestätigen lassen. | docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md | 2026-07-27
11 | ISS-011 | Umsatz CH/AT | NETWR_HC Faktor-100-Problem SAP-seitig bereinigen | C# kompensiert, SAP offen | Hoch | SAP | TCURR/CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY prüfen, danach Reimport. | SapCompositionService.CorrectHouseCurrencyScaling | 2026-07-27
12 | ISS-012 | UK Kostenbasis | UK Standardkostenquelle bereitstellen | Offen | Mittel | Finance + UK | UK-Export um Kostenfeld oder Ersatzquelle ergänzen. | docs/rag/FINANCE.md | 2026-07-27
13 | ISS-013 | FR Kostenbasis | FR fehlende StockPrice-Stammdaten klären | Offen | Mittel | Finance + FR | Leere StockPrice-Stammdaten mit FR klären. | docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN_2026-07-14.md | 2026-07-27
14 | ISS-014 | Betrieb | Monatlichen Standardkosten-/Kalkulationslauf als Prozess festlegen | Offen | Mittel | Finance + SAP | Monatsprozess: Lauf, Export, Import, Prüfung, Sales_All. | docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md | 2026-07-27
15 | ISS-015 | Abnahme | Stichprobenpaket für Andreas weiterführen | Gestartet | Mittel | Finance / App | Material- und Lieferantenfälle ergänzen. | output/Stichprobe_Standardkosten_Andreas_2026-07-17.xlsx | 2026-07-27

## Listen
Status | Priorität | Pflegehinweis
Offen | Sehr hoch | Je Thema eine Zeile. Bei jedem Termin Status, Owner, nächsten Schritt, Zieldatum, Blocker und letztes Update nachführen.
In Klärung | Hoch
Vorbereitet | Mittel
Teilweise erledigt | Niedrig
Erledigt
Blockiert
Zur Abnahme

## Les mich
Issue Log – Pending Topics
Startbestand | 15 Themen aus der Finance-/Kostenbasisliste vom 27.07.2026.
Zweck | Gemeinsame Steuerung offener Finance-, SAP- und Datenqualitäts-Themen.