## Todo
Nr | Bereich | Todo | Status | Prioritaet | Owner | Warum wichtig | Naechster Schritt | Nachweis / Code-Doku
1 | CH/AT Kostenbasis | CH/AT Standardkosten nicht mehr ueber mbewSet-Massenscan ziehen, sondern ueber vorbereiteten SAP-Export | Erledigt fuer lokale Kostenbasis | Hoch | SAP + App | mbewSet haengt/ignoriert Paging; Standardkosten sollen den taeglichen Export nicht blockieren. | Weiterhin beobachten; bei SAP-Aenderungen Reimport und Kostenquote pruefen. | docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md Abschnitte 11-13; Services/SapCompositionService.cs
2 | CH/AT Kostenbasis | WAVWR_DC / FKIMG als fuehrende lokale Kostenbasis nutzen; Fallback auf STPRS_HC | Erledigt | Hoch | App | WAVWR ist eingefrorener Kostenwert der Verkaufszeile; STPRS_HC deckt Zeilen ohne Lieferbezug ab. | Stichproben gegen SAP weiter dokumentieren, insbesondere Waehrung WavwrDc=Waerk bestaetigen lassen. | Services/SapCompositionService.cs ResolveStandardCost; docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md
3 | Konzernmarge intern | TR AG als liefernde Gesellschaft: echte Konzernkosten MBEW-STPRS Bewertungskreis 1100 verwenden | Teilweise erledigt | Hoch | SAP + App | Mappe1-Logik verlangt Kosten der liefernden Trafag-Gesellschaft statt lokaler Verkaufszeilenkosten. | Pruefen, ob GroupStandardCosts produktiv gefuellt ist und CostSource im Sales_All 'Konzernkosten TR AG (MBEW-STPRS)' zeigt. | Services/ExcelExportService.cs ResolveGroupMarginCostBasis; Services/ManagementCockpitService.cs; GroupStandardCosts
4 | Konzernmarge intern | TR IN Konzern-Standardkostenquelle klaeren | Offen | Hoch | Finance + IT/SAP B1 | Interne Lieferanten aus Indien sollen aus Konzernsicht nicht mit lokaler Verkaufszeile bewertet werden. | Mit TR IN/Controlling klaeren, wo Herstellkosten/Standardkosten je Material gepflegt sind und wie sie technisch erreichbar sind. | docs/rag/FINANCE.md Offene Fachpunkte; Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs
5 | Konzernmarge intern | TR IT Konzern-Standardkostenquelle klaeren | Offen | Hoch | Finance + TR IT Controlling | Live-Pruefung zeigte OITM.PrdStdCst/AvgPrice in SAP B1 nicht brauchbar; ohne Quelle bleibt Mappe1 fuer TR IT offen. | Controlling fragen, ob Herstellkosten ausserhalb SAP B1 gepflegt werden; sonst fachliche Ersatzregel entscheiden. | docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md Nachtrag 2026-07-15
6 | Supplier-Erkennung | CH/AT ohne Supplier-Felder fachlich klassifizieren | Offen | Sehr hoch | Finance/Andreas | CH/AT hat Kostenbasis, bleibt aber in Gruppenmarge auf 'Lieferant unklar', weil ZSCHWEIZ keine Supplier-Felder liefert. | Andreas muss entscheiden: CH/AT als eigene Lieferkategorie / Trafag AG-Regel behandeln oder Supplier-Felder in SAP-Service ergaenzen. | docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md Nachtrag 2026-07-17; Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs
7 | Supplier-Erkennung | UK/ES Supplier-Felder bzw. Ersatzregel klaeren | Offen | Mittel | Finance + Quellsysteme | Ohne Supplier-Felder bleiben interne/externe Klassifikation und Margenstatus unscharf. | Klaeren, ob Exportspalten geliefert werden koennen oder ob pro TSC eine Default-Regel fachlich korrekt ist. | docs/rag/FINANCE.md; DatabaseSeedService-Mappings
8 | Fix/Variabel / DB | SAP/Quellen fuer Fix-/Variabel-Split liefern | Offen | Sehr hoch fuer DB | Finance + SAP | Deckungsbeitrag darf nur variable Kosten abziehen; ohne Split bleibt DB bewusst leer. | In SAP technische Felder fuer variablen/fixen Planpreis identifizieren und in ABAP-Export aufnehmen. | Services/ContributionMarginCalculator.cs; SalesRecord.StandardCostVariable/Fixed; ExcelExportService DB-Spalten
9 | Fix/Variabel / DB | DB-Berechnung fachlich mit Andreas abnehmen | Vorbereitet | Hoch | Finance | App rechnet DB nur, wenn StandardCostVariable vorhanden ist; keine Schaetzung. | Nach Lieferung erster Split-Daten: Stichprobe mit Andreas gegen SAP/Excel pruefen. | Services/ContributionMarginCalculator.cs; docs/rag/FINANCE.md Kurzstand 2026-07-17
10 | Waehrung | StandardCostCurrency fuer WAVWR-Pfad rueckbestaetigen | Offen / Rueckbestaetigung | Mittel | SAP | WAVWR-Waehrung ist laut Aussage Waerk; falscher Currency-Tag wuerde CHF-Umrechnung verzerren. | SAP-Entwickler explizit bestaetigen lassen: WavwrDc liegt in Belegwaehrung Waerk, StprsHc in Hauswaehrung Hwaer. | docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md Abschnitt 14
11 | Umsatz CH/AT | NETWR_HC Faktor-100-Problem SAP-seitig bereinigen | C# kompensiert, SAP offen | Hoch | SAP | Ist Umsatzfehler, kein Kostenfehler; C#-Fix ist bewusst selbstdeaktivierend, SAP-Ursache bleibt sauber zu loesen. | TCURR/CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY pruefen oder ABAP direkt mit KURRF rechnen; danach Reimport und Stichprobe. | SapCompositionService.CorrectHouseCurrencyScaling; docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md Abschnitt 14
12 | UK Kostenbasis | UK Standardkostenquelle bereitstellen | Offen | Mittel | Finance + UK | UK liefert aktuell keine Kostenspalte; Gruppenmarge bleibt offen. | UK-Export um Kostenfeld erweitern oder fachliche Ersatzquelle definieren. | docs/rag/FINANCE.md; ExcelExportService Finance Filter Hilfe
13 | FR Kostenbasis | FR fehlende StockPrice-Stammdaten klaeren | Offen | Mittel | Finance + FR | FR hat nur ca. 51% Kostenabdeckung; fehlende Kosten blockieren belastbare Marge. | Mit FR klaeren, warum StockPrice leer ist und ob Stammdatenpflege moeglich ist. | docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN_2026-07-14.md Kostenquoten
14 | Betrieb | Monatlichen Standardkosten-/Kalkulationslauf als Prozess festlegen | Offen | Mittel | Finance + SAP | Controlling kalkuliert monatlich; Standardkostenauszug muss zur fachlichen Aktualisierung passen. | Monatsprozess definieren: SAP-Kalkulationslauf -> ABAP-Auszug -> Import/Verifikation -> Sales_All neu erzeugen. | Diskussionspunkt Nutzer; docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md ABAP-Export
15 | Abnahme | Stichprobenpaket fuer Andreas weiterfuehren | Gestartet | Mittel | Finance/App | Material-Stichproben zeigen, ob SAP-Preis, Excel-Rohwert und Gruppenmarge korrekt zusammenhaengen. | Bestehende Stichprobe fuer 39101/44997 erweitern um weitere Materialien/Lieferantenfaelle. | output/Stichprobe_Standardkosten_Andreas_2026-07-17.xlsx

## Befund
Thema | Stand laut MD/Code | Bewertung
Rechnungspositionsebene | SalesRecord enthaelt Kunde, Material, Menge, Preise, StandardCost, Supplier-Felder, Waehrungen; Audit-CSV schreibt diese Felder inklusive StandardCostVariable/Fixed. | Umgesetzt
CH/AT lokale Standardkosten | SapCompositionService berechnet ResolvedStandardCost aus WavwrDc/Fkimg und Fallback StprsHc; deployed/verifiziert mit TRCH 96.5%, TRAT 99.9% laut Doku. | Umgesetzt, aber Waehrungsbestaetigung offen
MBEW direkt per OData | mbewSet haengt bzw. Paging wird nicht sauber durchgesetzt; direkter Massenscan ist nicht der belastbare Weg. | Nicht weiter als Hauptweg verwenden
ABAP vorbereiteter Auszug | Z_TRAFAG_SCHWEIZ_EXPORT ergaenzt WAVWR_DC/STPRS_HC in ZSCHWEIZ; generisches SELECT reicht fuer OData-Entity. | Way to go bestaetigt
Konzernkosten TR AG | GroupStandardCosts und Ueberschreibung in ManagementCockpitService/ExcelExportService vorhanden; Quelle TR AG = MBEW-STPRS BWKEY 1100 CHF. | Teilweise umgesetzt, produktive Fuellung pruefen
Konzernkosten TR IN/TR IT | Classifier erkennt TRIN/TRIT, aber GroupStandardCostAreas hat nur TR_AG; TR IT B1 Standardkostenfelder unbrauchbar, TR IN offen. | Offen
Supplier-Felder CH/AT | ZSCHWEIZ liefert keine Supplier-Felder; Status wird Lieferant unklar trotz vorhandener Kostenbasis. | Fachentscheid noetig
Deckungsbeitrag | ContributionMarginCalculator und Excel-Spalten W-Z existieren; DB bleibt null ohne StandardCostVariable. | Technisch vorbereitet, Datenquelle offen
Keine Schaetzung | Code und Doku markieren fehlende Kosten/Supplier/Split als offen statt zu schaetzen. | Korrekt umgesetzt

## Quellen
Quelle | Relevanz
docs/rag/FINANCE.md | Fuehrender Kurzstand Finance, offene Fachpunkte, DB-Vorbereitung, CH/AT und Supplier-Befund
docs/FINANCE_GRUPPENMARGE_2026-06-16.md | Gruppenmarge-Regeln, TR AG Umsetzung, Supplier-Felder leer, offene Fachfrage CH/AT
docs/FINANCE_STANDARDKOSTEN_2026-07-14.md | Standardkosten, MBEW/STPRS, PEINH, Kostenquoten, mbewSet-Performance
docs/FINANCE_VBRP_WAVWR_SPEZ_2026-07-16.md | WAVWR/STPRS_HC, ABAP-Export, Deploy/Reimport, NETWR_HC-Faktor-100
Services/SapCompositionService.cs | CH/AT ResolvedStandardCost und Umsatz-Faktor-100-Korrektur
Services/ContributionMarginCalculator.cs | Deckungsbeitrag aus variabler Kostenbasis, nur bei geliefertem Split
Models/SalesRecord.cs | StandardCost, StandardCostCurrency, StandardCostVariable, StandardCostFixed im zentralen Modell
Services/GroupMarginSupplierClassifier.cs | Interne Lieferantenerkennung und bekannte Konzernkosten-Entities
Services/ExcelExportService.cs | Sales_All, Gruppenmarge Details/Summary, DB-Spalten, Finance Filter Hilfe
Services/ManagementCockpitService.cs | Dashboard-Gruppenmarge, gleiche Kostenbasislogik wie Excel
Services/ExportAuditCsvService.cs | Audit-CSV fuehrt StandardCostVariable/Fixed additiv mit